## Product Backlog
id | Nome | Importância | Estimativa
1 | Banco de Dados em Cloud | 5 | 9
2 | Cadastro do Cliente | 5 | 8.5
3 | Login/Logout | 4 | 8
4 | Site Institucional | 4 | 2.5
5 | Recuperação de senha | 3 | 2.5
6 | Login / Logoff usando Postman | 4 | 3
7 | Login/Logoff usando (ORM) | 5 | 4.5
8 | CRUD (Postman + ORM) | 4 | 0
9 | Tela Principal em React | 3 | 10.5
10 | Tela de Escolha de Jogos / Função | 2 | 5.5
11 | Match de Partidas | 2 | 5.25
12 | Documentação | 5 | 13.5
13 | Arquitetura | 5 | 10.5

## Sprint Backlog
id | Nome | Importância | Estimativa (em horas) | Atividades | Estimativa de Entrega
1 | Banco de Dados em Cloud | 5 | 3 | Conexão azure | 2020-02-18
|  |  | 2 | Criar Modelagem Lógica | 2020-02-27
|  |  | 3 | Script do banco de dados | 2020-04-06
|  |  | 1 | Teste unitário | 2020-04-13
2 | Cadastro | 5 | 0.5 | Desenvolvimento do "formulário" | 2020-02-24
|  |  | 2 | Front-End | 2020-02-24
|  |  | 3 | Back-End | 2020-03-01
|  |  | 2 | Conectar com Banco de Dados | 2020-03-01
|  |  | 1 | Teste unitário | 2020-03-01
3 | Login / Logout | 4 | 2 | Front-End | 2020-02-24
|  |  | 3 | Back-End | 2020-02-24
|  |  | 2 | Conectar com Banco de Dados | 2020-02-24
|  |  | 1 | Teste unitário | 2020-02-24
4 | Site Institucional | 4 | 1 | Front-End | 2020-03-01
|  |  | 1 | Back-End | 2020-03-01
|  |  | 0.5 | Teste unitário | 2020-03-01
5 | Recuperação de Senha | 3 | 0.5 | Front-End | 2020-03-01
|  |  | 0.5 | Back-End | 2020-03-01
|  |  | 1 | Desenvolver processo de recuperação de senha via e-mail | 2020-03-01
|  |  | 0.5 | Teste unitário | 2020-03-01
6 | Login / Logoff usando Postman | 4 | 2.5 | Desenvolver lógica | 2020-03-01
|  |  | 0.5 | Teste unitário | 2020-03-01
7 | Login/Logoff usando (ORM) | 5 | 1 | Conectar com Banco de Dados | 2020-04-27
|  |  | 3 | Desenvolver lógica | 2020-04-27
|  |  | 0.5 | Teste unitário | 2020-04-27
8 | CRUD (Postman + ORM) | 4
9 | Tela Principal em React | 3 | 6 | Front-End | 2020-04-20
|  |  | 2 | Back-End | 2020-04-20
|  |  | 1.5 | Conectar com Banco de Dados | 2020-04-20
|  |  | 1 | Teste unitário | 2020-04-20
10 | Tela de Escolha de Jogos / Função | 3 | 2 | Front-End | 2020-04-27
|  |  | 2 | Back-End | 2020-04-27
|  |  | 1 | Conectar com Banco de Dados | 2020-04-27
|  |  | 0.5 | Teste unitário | 2020-04-27
11 | Match de Partidas | 2 | 1.5 | Desenvolver Lógica do Banco | 2020-04-27
|  |  | 2.5 | Back-End da Aplicação | 2020-04-27
|  |  | 0.75 | Conectar com Banco de Dados | 2020-04-27
|  |  | 0.5 | Teste unitário | 2020-04-27
12 | Documentação | 5 | 2.5 | Levantar requisitos | 2020-02-15
|  |  | 2 | Criar planilha de product backlog | -
|  |  | 2 | Criar planilha de sprint backlog | -
|  |  | 1.5 | Definir Persona | 2020-02-18
|  |  | 2 | Criar Padrão de Projeto | 2020-04-20
|  |  | 2.5 | Criar Documentação de Layout | 2020-04-20
|  |  | 1 | Criar Mapa de Empatia | 2020-03-05
13 | Arquitetura | 5 | 2 | Criar Desenho de Arquitetura | 2020-04-13
|  |  | 1.5 | Criar Desenho de Solução | 2020-02-19
|  |  | 2 | Criar Modelo Lógico | 2020-02-27
|  |  | 2.5 | Criar Sketches de Tela - Baixo Nível | 2020-03-04
|  |  | 2.5 | Criar Sketches de Tela - Alto Nível | 2020-04-06